МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

31.07.2015  № 886

Майкоп

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего

образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году

В целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2015-2016 учебном году, руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400,

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной   итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году (приложение № 1).

2. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 03.08.2015 г.:

- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея;

- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования».

3.	Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра                                        	Н.И. Кабанова

Приложение № 1

к  приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 31.07.2015 № 886

Дорожная карта по организации и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования

в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА -11 в 2015 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2015 году | август –октябрь 2015 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. Нагоева Ж.У. |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по итогам ГИА в 2015 году | август 2015 г. | Милосердина Л.А. Нагоева Ж.У. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | август 2015 г. в течение года | Конова З.И. Руководители МОУО |
| 2.2. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам по которым проводится ГИА | август-сентябрь 2015 г. | Нагоева Ж.У. |
| 2.3. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА | сентябрь 2015 г. | Конова З.И. Нагоева Ж.У. |
| 2.4. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-11 | в течение учебного года | Конова З.И. Нагоева Ж.У. Руководители МОУО |
| III. Нормативно-правовое обеспечениеГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА -11 в 2016 г. | сентябрь 2015 г.-май 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 3.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-11 в 2016 г. | сентябрь 2015 г.-май 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Нагоева Ж.У. Милосердина Л.А. |
| 3.3. | Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Республике Адыгея в 2016 г., в том числе на: - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА; -организацию видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ; - создание защищенных каналов связи; - обновление электронных подписей | ноябрь-декабрь 2015 г. | Лапчук А.В. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 4.2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 в 2016 г.: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - обеспечение доставки экзаменационных материалов Управлением специальной связи; - создание каналов связи; - дооснащение ППЭ и РЦОИ техническими средствами | ноябрь 2015 г. - май 2016 г. | Тлюняев А.Н. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 4.3. | Заключение МОиН РА госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11 в 2016 г. | февраль – июль 2016 г. | Тлюняев А.Н. Лапчук А.В. Милосердина Л.А. |
| 4.4 | Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-11 в 2016 г. | ноябрь-декабрь 2015 г. | Лапчук А.В. Милосердина Л.А. |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для членов ГЭК, директоров образовательных организаций, на базе которых создаются ППЭ | декабрь 2015 г.-апрель 2016 г. | Михайловская М.М. |
| 5.2. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием членов конфликтной комиссии | декабрь 2015 г.-апрель 2016 г. | Самоквитова Л.В. |
| 5.3. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | декабрь 2015 г.-апрель 2016 г. | Нагоева Ж.У. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 5.4. | Обучение экспертов предметных комиссий на базе ФГБНУ ФИПИ | по графику ФИПИ | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 5.5. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль-апрель 2016 г. | Нагоева Ж.У. Председатели предметных комиссий |
| 5.6. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА-11в 2016 г. | по отдельному графику | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 5.7. | Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, по результатам региональных диагностических работ обучающихся 11-х классов по обязательным предметам ГИА | по отдельному графику | Нагоева Ж.У. Конова З.И. Руководители МОУО |
| 5.8. | Проведение обучения организаторов ППЭ в муниципальных образованиях | апрель - май 2016 г. | Руководители МОУО Милосердина Л.А. |
| 5.9. | Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА в РЦОИ | март-апрель 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 г. - сбор заявлений на участие в ГИА-11; - определение ППЭ для проведения ГИА-11; - формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11(руководитель ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ); - обеспечение видеотрансляции в ППЭ и РЦОИ; - обеспечение взаимодействия с Управлением специальной связи по Краснодарскому краю, Министерством внутренних дел по Республике Адыгея, Министерством здравоохранения Республики Адыгея по организации и проведению ГИА-11в сентябре 2015 г. | август-октябрь 2015 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; -выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | ноябрь 2015 года | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО. |
| 6.3. | Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА | до 30 сентября 2015 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.4. | Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 | январь 2016 г. | Емзешева М.А. Милосердина Л.А. |
| 6.5. | Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-11 в 2016 году, организация работы комиссии | март-сентябрь 2016 г. | Михайловская М.М. |
| 6.6. | Формирование и внесение в РИС сведений по: - ППЭ; - аудиториям ППЭ | по графику ФЦТ | Милосердина Л.А. |
| 6.7. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 и внесение сведений в РИС по: - членам ГЭК; - руководителям ППЭ; - организаторам ЕГЭ; - техническим специалистам ППЭ; -членам предметных комиссий; -членам конфликтной комиссии | ноябрь 2015 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.8. | Обновление электронных подписей членов ГЭК по иностранным языкам (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ | февраль 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.9. | Формирование и утверждение рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в 2016 г. | декабрь 2015 г. | Конова З.И. |
| 6.10. | Формирование организационных структур по проведению ГИА-11: - ГЭК - конфликтной комиссии Министерства образования и науки Республики Адыгея; - предметных комиссий; - РЦОИ | январь-март 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.11. | Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-11 -проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2016 г. | по отдельному графику | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.12. | Организация и проведение региональных диагностических работ по отдельным предметам ГИА, проведение анализа их результатов | по отдельному графику | Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.13. | Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ: - 5 АРМ в РЦОИ; - высокопроизводительными принтерами в РЦОИ; - 10 сканерами в ППЭ; - компьютерами и принтерами в аудитории ППЭ для печати КИМ; - средствами подавления сигналов сотовой связи; - металлодетекторами | январь-апрель 2016 г. | Милосердина Л.А. Лапчук А.В. Руководители МОУО |
| 6.14. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) - в основной срок; - в дополнительные сроки. | ноябрь 2015 г.-май 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.15. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор | ноябрь –декабрь 2015 г. | Конова З.И. |
| 6.16. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | январь 2016 г. | Конова З.И. |
| 6.17. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ОАО «Ростелеком» - Управлением специальной связи по Краснодарскому краю; - Министерством внутренних дел по Республике Адыгея; - Министерством здравоохранения Республики Адыгея; - другими структурами | сентябрь 2015 г. – июль 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.18. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии. | сентябрь 2015 г.- июль 2016 г. | Милосердина Л.А. Михайловская М.М. Конова З.И. |
| 6.19. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | март 2016 г. | Конова З.И. Руководители МОУО |
| 6.20. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | март-июнь 2016 г. | Афаунов Р.Н. Милосердина Л.А. |
| 6.21. | Организация работы регионального центра обработки информации | декабрь 2015 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.22. | Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информации «Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2016 году и мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, в том числе в форме единого государственного экзамена» | сентябрь 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования всех участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта Министерства образования и науки Республики Адыгея по организации и проведению ЕГЭ | в течение учебного года | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-11 | ноябрь 2015 г. в течение учебного года | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2016 году | в течение учебного года | Конова З.И. |
| 7.4. | Подготовка аналитической информации о результатах ГИА-11 в 2015 году на заседания: - коллегии МОиН РА; - Кабинета Министров Республики Адыгея | июль-август 2015 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 7.5. | Взаимодействие с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 в 2016 году | по графику Рособрнадзора | Конова З.И. |
| 7.6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА -11 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | январь-май 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Руководители МОУО |
| VIII. Контроль организации ГИА-11 в МОУО |  |  |  |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях | в течение учебного года | Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.2. | Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА -11 | в течение учебного года | Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.3. | Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ | апрель - июнь 2016 г. | Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 8.4. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11 | сентябрь-октябрь 2015 г. апрель - июль 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. |

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА

2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО

3. Общеобразовательные организации - ОО

4. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11

7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ

8. Пункт проведения экзамена - ППЭ

9. Региональный центр обработки информации - РЦОИ

10. Учреждения среднего профессионального образования – СПО

12. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК

13. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ

14. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ

15. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор

16. Средства массовой информации - СМИ