МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

19.02.2014 г. № 98/1

г. Майкоп

Об утверждении Плана подготовки

и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования

выпускников образовательных организаций

Республики Адыгея в 2014 году

С целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея в 2014 году, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 06.12.2013 г. № 1029 «Об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Республики Адыгея»

приказываю:

1. Утвердить План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в формах основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена (далее – ГИА-9) в Республике Адыгея в 2014 году (приложение).

3. Директору ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования» (Милосердина Л.А.), руководителям организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Плана.

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дошкольного, общего и коррекционного образования Министерства  образования и науки Республики Адыгея С.М. Воздамирову.

Министр  	А.Ш. Хуажева

Приложение

к приказу Министерства   образования

и науки Республики Адыгея

от  19.02.2014 года № 98/1

План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования выпускников образовательных организаций Республики Адыгея в 2014 году

| Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- |
| Подготовка проектов нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в формах основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в Республике Адыгея в 2014 году (в соответствии с п.п. 13, 20 Порядка проведения ГИА-9) |  |  |
| Подготовка проектов приказов Министерства образования и науки Республики Адыгея, в т. ч. об утверждении: - Положения о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и литературе народов России на родном языке для прохождения государственной итоговой аттестации; - установлении сроков проведения экзаменов по родному языку и родной литературе; - Положения о государственной экзаменационной комиссии Республики Адыгея для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея (далее – ГЭК РА); - Положения о территориальных экзаменационных подкомиссиях Республики Адыгея для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея (далее – ТЭК); - Положения о предметной комиссии Республики Адыгея для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея (далее – ПК РА); - Положения о территориальных предметных подкомиссиях Республики Адыгея для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея (далее – ТПК); -Положения о Конфликтной комиссии Республики Адыгея для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея (далее - КК РА); -Положения о территориальных конфликтных подкомиссиях Республики Адыгея для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея (далее – ТКК). | до 01.03.2014 г. до 01.04.2014 г. до 20.04.2014 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея (далее - МО и Н РА), ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования» (далее - ГБУ РА ГАС) |
| Подготовка инструктивно-методических материалов для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в Республике Адыгея | в течение подготовки и проведения ГИА-9 | МО и Н РА, ГБУ РА ГАС |
| Разработка экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 по родному языку и родной литературе | до 01 04. 2014 г. | МО и Н РА, ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (далее – АРИПК) |
| Формирование и организация работы структур, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 в Республике Адыгея в 2014 году |  |  |
| Формирование ГЭК РА, КК РА, ПК РА (в соответствии с п.13 Порядка проведения ГИА-9) | до 30.04.2014 года | МО и Н РА |
| Организация подбора специалистов, привлекаемых к организации проведения ГИА-9 |  |  |
| Подбор кандидатур и утверждение персональных составов ТЭК (председатель, заместитель председателя и не менее 3-х членов комиссии) (в соответствии с п.13, 20 Порядка проведения ГИА-9) | до 25.04.2014 года | Руководители муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО) |
| Подбор кандидатур, организация согласования с ТЭК и утверждение персональных составов ТПК (председатель, заместитель председателя, и члены комиссии, количество которых определяется по количеству выпускников, планирующих участие в ГИА-9 по данному предмету) (в соответствии с п.17, 20 Порядка проведения ГИА-9) | до 07.04.2014 года | Руководители МОУО |
| Подбор кандидатур и утверждение персональных составов ТКК (председатель, заместитель председателя и не менее 3-х членов комиссии) (в соответствии с п.13, 20 Порядка проведения ГИА-9) | до 25.04.2014 года | Руководители МОУО |
| Подбор, согласование с ТЭК и утверждение персональных составов руководителей ППЭ, уполномоченных представителей ТЭК, организаторов, технических специалистов по работе с программным обеспечением, ассистентов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (в соответствии с п.13, 20 Порядка проведения ГИА-9) | до 07.05.2014 года | Руководители МОУО |
| Организация информирования персональных составов руководителей ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, организаторов, технических специалистов по работе с программным обеспечением, ассистентов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ о месте расположения ППЭ, куда направляются данные лица (в соответствии с п.17 Порядка проведения ГИА-9) | не ранее, чем за 3 дня до начала экзамена | Руководители МОУО |
| Организация подбора, подготовки и функционирования ППЭ |  |  |
| Организация работы по подбору пунктов проведения экзаменов и схемы участия образовательных организаций в ГИА-9 (в соответствии с п.13 Порядка проведения ГИА-9) | до 07.05.2014 года | Руководители МОУО |
| Организация работы по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9, в т.ч. обеспечение ППЭ техникой (компьютеры со следующим программным обеспечением: Adobe Reader или Foxit Reader, а также 7-Zip; принтеры) и расходными материалами (бумага, картриджи) для организации тиражирования экзаменационных материалов (в соответствии с пп.13, 20, 33 Порядка проведения ГИА-9) | до 20.05.2014 года | Руководители МОУО |
| Организация работы по созданию в ППЭ условий для выпускников, с ограниченными возможностями здоровья | до 20.05.2014 года | МО и Н РА, руководители МОУО |
| Организация работы с региональной и федеральной информационными системами обеспечения проведения ГИА-9 |  |  |
| Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС), и ведение РИС во время подготовки и проведения ГИА-9 | в период подготовки и проведения ГИА | ГБУ РА ГАС, руководители МОУО |
| Обеспечение синхронизации данных РИС и федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | в период подготовки и проведения ГИА | ГБУ РА ГАС, руководители МОУО |
| Формирование муниципальных баз данных участников ГИА-9, включая персональные данные участников ГИА-9, а также информацию о выборе предметов, форме ГИА-9 из перечня предложенных для прохождения государственной итоговой аттестации | до 01.03.2014 года | МОУО |
| Размещение информации в РИС о КИМ для проведения ГИА-9 | май-июнь 2014 года (в соответствии с графиком ФГБУ «Федеральный центр тестирования») | ГБУ РА ГАС |
| Организация и проведение обучающих семинаров для организации и проведения ГИА-9 |  |  |
| Организация и проведение обучающих семинаров для муниципальных координаторов ГИА-9 | в период подготовки и проведения ГИА | ГБУ РА ГАС |
| Организация и проведение обучающих семинаров для муниципальных технических специалистов, обеспечивающих формирование и ведение РИС в муниципальных образованиях, а также формирование статистической отчетности работы ТПК и общей статистической отчетности муниципального образования по итогам проведения ГИА-9 | по отдельному графику | ГБУ РА ГАС |
| Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 в образовательных организациях | в период подготовки и проведения ГИА | МОУО |
| Организация обучения специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 (руководителей ППЭ, уполномоченных представителей ТЭК, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, экзаменаторов-собеседников и др. лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в ППЭ) | до 20.05.2014 года | МОУО |
| Организация формирования и передачи в пункты проведения экзаменов контрольно-измерительных материалов, обеспечения их хранения и уничтожения (в соответствии с пп.39, 46 Порядка проведения ГИА-9) |  |  |
| Обеспечение Республики Адыгея КИМ для проведения ГИА-9 | до 15.05.2014 года | ГБУ РА ГАС, ПК РА |
| Организация передачи КИМ от РЦОИ представителям МОУО на материальных электронных носителях для организации их хранения с обеспечением информационной безопасности | по отдельному графику | ГБУ РА ГАС, руководители МОУО |
| Организация доставки уполномоченными представителями ТЭК КИМ на внешних материальных носителях в ППЭ в день проведения экзамена, обеспечение канала связи сети «Интернет» для получения зашифрованных КИМ, в случае повреждения материальных носителей зашифрованных КИМ | в дни проведения экзаменов | Руководители МОУО |
| Организация тиражирования и пакетирования экзаменационных материалов, полученных по защищенным каналам связи из ФЦТ, для проведения государственного выпускного экзамена, а также экзамена по родному языку и родной литературе | до 15.05.2014 года | МО и Н РА |
| Организация передачи пакетов с экзаменационным материалом по ГВЭ, по родному языку и родной литературе уполномоченным представителям ТЭК для передачи руководителям ППЭ в день проведения экзамена | за 2 дня до проведения экзамена | МО и Н РА |
| Организация передачи пакетов с экзаменационным материалом по ГВЭ, по родному языку и родной литературе от уполномоченных представителей ТЭК руководителям ППЭ в день проведения экзамена | в дни проведения экзаменов | Руководители МОУО |
| Обеспечение информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов по ГВЭ | в период подготовки и проведения ГИА | МО и Н РА, руководители МОУО |
| Разработка механизма передачи паролей для расшифровки КИМ в ППЭ | до 20.05.2014 года | МО и Н РА |
| Организация передачи руководителям ППЭ кода расшифровки КИМ в день проведения экзамена для организации тиражирования КИМ в ППЭ | в дни проведения экзамена | Руководители МОУО |
| Организация размещения резервных копий зашифрованных КИМ на закрытом портале официального сайта ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования» для его использования, в случае повреждения материальных электронных носителей | с 28.05.2014 года по 06.06.2014 года | ГБУ РА ГАС |
| Организация хранения использованных и неиспользованных КИМ, экзаменационных работ участников ГИА-9, критериев оценивания экзаменационных работ, черновиков и иных материалов на бумажных и электронных носителях | до 31.12.2014 года (для всех материалов, за исключением черновиков, которые хранятся в течение месяца после проведения) | Руководители МОУО |
| Организация уничтожения использованных и неиспользованных КИМ, экзаменационных работ участников ГИА-9, критериев оценивания экзаменационных работ, черновиков и иных материалов на бумажных и электронных носителях, с оформлением соответствующих актов | по истечении сроков хранения | Руководители МОУО |
| Организация работы ПК РА и ТПК (в соответствии с пп. 49,51 Порядка проведения ГИА-9) |  |  |
| Организация обучающих семинаров по выработке единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников ГИА-9 для председателей ТПК | до 01.05.2014 года | ГБУ РА ГАС, АРИПК, председатели ПК РА |
| Организация обучающих семинаров по выработке единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников ГИА-9 для членов ТПК | до 20.05.2014 года | Руководители МОУО, руководители муниципальных методических кабинетов (центров), председатели ТПК |
| Организация подбора и подготовки пунктов проверки экзаменационных работ при проведении ГИА-9, с обеспечением режима работы членов ТПК, исключающего доступ к ним посторонних лиц, а также информационной безопасности | до 20.05.2014 года | Руководители МОУО |
| Организация работы ТПК по оцениванию экзаменационных работ участников ГИА-9, обеспечение ТПК обезличенными копиями, либо зашифрованными оригиналами работ выпускников по соответствующим учебным предметам, с нормативом работы ТПК – не более 9 рабочих дней после проведения экзаменов по соответствующим учебным предметам | в соответствии с расписанием ГИА-9 | Руководители МОУО |
| Организация межведомственного взаимодействия для подготовки и проведения ГИА-9 (в соответствии с п.37, 38 Порядка проведения ГИА-9) |  |  |
| Обеспечение межведомственного взаимодействия с муниципальными подразделениями Министерства внутренних дел по Республике Адыгея, в т.ч. для обеспечения присутствия в ППЭ сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка и (или) сотрудников внутренних дел полиции | в период подготовки и проведения ГИА | Руководители МОУО |
| Обеспечение межведомственного взаимодействие с муниципальными подразделениями Министерства здравоохранения Республики Адыгея, в т.ч. для организации работы медицинского пункта и обеспечения присутствия медицинских работников в ППЭ | в период подготовки и проведения ГИА | Руководители МОУО |
| Организация информирования участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о проведении ГИА-9 в Республике Адыгея (в соответствии с пп.13, 15, 59 Порядка проведения ГИА-9) |  |  |
| Организация работы «горячей линии ГИА-9» во время подготовки и проведения ГИА-9 в Республике Адыгея, а также своевременное размещение региональных нормативных правовых документов на сайте ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования» | в период подготовки и проведения ГИА | ГБУ РА ГАС |
| Организация информирования участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), иных заинтересованных лиц: - О Порядке проведения ГИА-9 (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2013 года № 1394) | февраль 2014 года | Руководители МОУО |
| - о сроках проведения ГИА-9 | до 1 апреля 2014 года | Руководители МОУО |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 20 апреля 2014 года | Руководители МОУО |
| - о результатах ГИА-9 | в течение 3-х рабочих дней, после утверждения результатов ТЭК | Руководители МОУО |
| Размещение информации на официальных сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея, ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования и науки Республики Адыгея», органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), образовательных организаций: - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 1 апреля 2014 года до 20 апреля 2014 года | МО и Н РА, ГБУ РА ГАС, руководители МОУО |
| Обеспечение информирования всех участников образовательного процесса, в том числе родительской общественности о последствиях, которые повлекут за собой нарушения выпускниками порядка проведения ГИА-9, размещение данной информации на официальном сайте муниципального органа управления образованием, сайтах всех образовательных организаций, в муниципальных СМИ | в период подготовки и проведения ГИА | Руководители МОУО и образовательных организаций подведомственных МО и Н РА |
| Организация работы по информированию выпускников о результатах, полученных при прохождении ГИА-9, после утверждения результатов ТЭК, с фиксацией данного факта в соответствующем журнале (по возможности - для лиц, проходящих ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена) - в соответствии с п.59 Порядка проведения ГИА-9 | в течение трех рабочих дней, после утверждения результатов ГИА-9 | Руководители МОУО и образовательных организаций подведомственных МО и Н РА |
| Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9 |  |  |
| Организация аккредиции общественных наблюдателей | в период подготовки и проведения ГИА | Руководители МОУО |
| Организация обучающих семинаров для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | в период подготовки и проведения ГИА | Руководители МОУО |
| Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в Республике Адыгея |  |  |
| Подготовка статистического и аналитического отчетов по итогам проведения ГИА-9 в муниципальном образовании | до 30.06.2014 года | МОУО |
| Организация мониторинга соответствия результатов ГИА-9 и годовых отметок, а также учебных достижений выпускников. Подготовка и направление аналитической информации по итогам мониторинга в ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования» | до 30.06.2014 года | МОУО |
| Подготовка итогового статистического отчета о результатах ГИА-9 в Республике Адыгея в 2014 году | до 01.10.2014 года | ГБУ РА ГАС |
| Подготовка итогового аналитического отчета о результатах ГИА-9 в Республике Адыгея в 2014 году | до 01.11.2014 года | АРИПК |