МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

16.09.2013 г. №749

г. Майкоп

Об утверждении Плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Республики Адыгея в 2014 году

С целью организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Республики Адыгея в 2014 году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.11.2011 г. № 2451 «О порядке проведения единого государственного экзамена», приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28.08.2013 г. № 679 «Об утверждении комплекса мер по усилению контроля за  проведением ЕГЭ в Республике Адыгея в 2013-2014 учебном году»

приказываю:

1. Утвердить План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Республики Адыгея в 2014 году.

2. Начальнику отдела дошкольного, общего и коррекционного образования (Воздамирова С.М.) довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея

3. Контроль исполнения приказа возложить первого заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея Н. И. Кабанову.

Министр	А.Ш. Хуажева

Приложение № 1

к приказу Министерства образования и науки Республики Адыгея

№ 749 от 16.09.2013 г.

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Республики Адыгея в 2014 году

| №№ п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. Анализ участия Республики Адыгея в государственной итоговой аттестации в 2013 году |  |  |  |
| 1.1.1 | Анализ участия Республики Адыгея в организации и проведении ГИА и ЕГЭ в 2013 году | до 1 октября 2013 года | МО и Н РА |
| 1.1.2 | Подготовка и доведение до МОУО информационно-аналитических сборников «Статистические результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея в 2013 году» | до 1 ноября 2013 года | МО и Н РА, ГАС, |
| 1.1.3 | Проведение республиканского совещания по теме: «Итоги ЕГЭ в Республике Адыгея в 2013 году и меры по совершенствованию организации и проведения ЕГЭ в 2013-2014 учебном году» | ноябрь-декабрь 2013 года | МО и Н РА, ГАС, МОУО |
| 1.1.4 | Обсуждение на заседании коллегии Министерства образования науки Республики Адыгея результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11-х (12-х) классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея в 2013 году в форме единого государственного экзамена и мерах по совершенствованию проведения единого государственного экзамена в 2014 году | ноябрь 2013 года | МО и Н РА |
| 1.2. Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2014 году |  |  |  |
| 1.2.1 | Формирование составов муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению сведений в региональную информационную систему | ноябрь 2013 года | МО и Н РА, ГАС, МОУО |
| 1.2.2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | ноябрь 2013 года | МО и Н РА, ГАС |
| 1.2.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2014 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников учреждений СПО | ноябрь 2013 года | МО и Н РА, ГАС, МОУО, СПО |
| 1.2.4 | Определение и утверждение мест регистрации участников ЕГЭ 2014 года, включая выпускников прошлых лет, на территории Республики Адыгея | декабрь 2013 года | МО и Н РА, ГАС, МОУО |
| 1.2.5 | Формирование республиканских баз данных: - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ, -уполномоченных представителей ГЭК, - общественных наблюдателей | декабрь 2013 года -февраль 2014 года | МО и Н РА, ГАС |
| 1.2.6 | Формирование, согласование и утверждение персонального состава ГЭК Республики Адыгея | январь 2014 года | МО и Н РА |
| 1.2.7 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел по Республике Адыгея и Министерством здравоохранения Республики Адыгея по организации и проведению ГИА | январь - июль 2014 года | МО и Н РА, МВД по РА, Минздрав |
| 1.2.8 | Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ | январь 2014 года | МО и Н РА, ГАС, СПО |
| 1.2.9 | Информирование всех участников образовательного процесса, в том числе родительской общественности, об изменениях в нормативных правовых актах и инструктивных материалах по организации и проведению ЕГЭ в 2014 году | в течение учебного года | МО и Н РА, ГАС, МОУО, руководители ОО |
| 1.2.10 | Обеспечение информирования всех участников образовательного процесса, в том числе родительской общественности, о последствиях, которые повлекут за собой нарушения выпускниками порядка проведения ЕГЭ | в течение учебного года. | МО и Н РА, ГАС, МОУО, руководители ОО |
| 1.2.11 | Создание координационных структур для подготовки и проведения ЕГЭ в 2014 году: -Конфликтной комиссии, -Предметных комиссий ГЭК, - РЦОИ | январь 2014 года | МО и Н РА, ГАС |
| 1.2.12 | Проведение обновления состава председателей предметных комиссий ГЭК Республики Адыгея по химии, биологии, обществознанию, истории | -январь 2014 года. | МО и Н РА, ГАС |
| 1.2.13 | Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров для лиц, привлекаемых к проведению ГИА | январь - март 2014 года | МО и Н РА, ГАС, АРИПК, МОУО |
| 1.2.14 | Формирование региональной информационной системы: - об административно-территориальных единицах; - об органах управления образованием муниципальных образований; - о количестве учреждений основного общего и среднего общего образования, среднего и высшего профессионального образования; - о пунктах проведения ГИА; - об аудиторном фонде ППЭ | январь - -март 2014 года | МО и Н РА, ГАС, МОУО |
| 1.2.15 | Определение пунктов проверки развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам | март 2014 года | МО и Н РА, ГАС, МОУО |
| 1.3. Организация работы регионального центра обработки информации |  |  |  |
| 1.3.1 | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - об участниках ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья - об участии в пробных ЕГЭ, ОГЭ | ноябрь 2013 года - апрель 2014 года | МОУО, РЦОИ |
| 1.3.2 | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - об участниках ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья - об участии в пробных ЕГЭ, ОГЭ | ноябрь 2013 года - апрель 2014 года | МОУО, РЦОИ |
| 1.3.3 | Проведение работ по обеспечению каналов связи с Федеральным центром тестирования, МОУО | ноябрь 2013 года – август 2014 года | РЦОИ, МОУО |
| 1.3.4 | Обеспечение сопровождения деятельности ГЭК, предметных комиссий ГЭК и конфликтной комиссии | январь – июль 2014 года | РЦОИ |
| 1.3.5 | Обеспечение унифицированной кодировки образовательных учреждений | январь 2014 года | РЦОИ |
| 1.3.6 | Представление в Рособрнадзор и ФЦТ контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА, сведений о грузополучателе экзаменационных материалов для проведения ГИА в Республике Адыгея | январь 2014 года | МО и Н РА |
| 1.3.7 | Организация взаимодействия с федеральной информационной системой проведения ГИА и передачи информации по установленным каналам связи | в период проведения ГИА | РЦОИ |
| 1.3.8 | Согласование с ФЦТ заявок на доставочные пакеты с экзаменационными материалами по общеобразовательным предметам для проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительный периоды | январь-апрель 2014 года | МО и Н РА, РЦОИ |
| 1.3.9 | Проведение работ по обновлению программного сопровождения ГИА | в период проведения ГИА | РЦОИ |
| 1.3.10 | Организация и проведение обучающих семинаров с персоналом РЦОИ | апрель - июль 2014 года | ГАС |
| 1.3.11 | Организация и проведение обучающих семинаров с техническими специалистами ППЭ | апрель 2014 года | ГАС |
| 1.3.12 | Организация работы по разработке, тиражированию и передаче в МОУО Памятки для участника ЕГЭ | май 2014 года | РЦОИ |
| 1.3.13 | Обеспечение проведения ГИА с использованием ФИС | апрель -июль 2014 года | РЦОИ |
| 1.3.14 | Организация обработки бланков с ответами участников ГИА (сканирование, верификация) | согласно утверждённым ФЦТ срокам | РЦОИ |
| 1.3.15 | Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам | на следующий после проведения экзамена день | МО и Н РА, РЦОИ |
| 1.3.16 | Передача электронных файлов с результатами проверки развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам для дальнейшей обработки в ФГБУ ФЦТ | согласно утверждённым ФЦТ срокам | РЦОИ |
| 1.3.17 | Получение из ФЦТ протоколов с результатами ЕГЭ, их утверждение и рассылка в МОУО | согласно утверждённым ФЦТ срокам | РЦОИ |
| 1.3.18 | Формирование, утверждение протоколов с результатами ОГЭ и их рассылка в МОУО | согласно утверждённым ФЦТ срокам | РЦОИ |
| 1.3.19 | Приём апелляций от участников ГИА | в течение 2 дней после объявления результатов | Конфликтная комиссия |
| 1.3.20 | Организация работы конфликтной комиссий по рассмотрению апелляций участников ГИА | согласно Плану-графику заседаний Конфликтной комиссии | Конфликтная Комиссия, РЦОИ |
| 1.3.21 | Подготовка статистической и аналитической информации по результатам ГИА в Республике Адыгея в 2014 году | август - сентябрь 2014 года | РЦОИ, АРИПК |
| 1.3.22 | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков | 31 декабря 2014 года | МО и Н РА, РЦОИ |
| 1.4. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА |  |  |  |
| 1.4.1 | Организация и проведение заседания рабочей группы по вопросам подготовки и проведения ГИА в Республике Адыгея в 2014 году | январь 2014 года | МО и Н РА |
| 1.4.2 | Организация и проведение семинаров с муниципальными координаторами ГИА | в период проведения ГИА. | МО и Н РА, ГАС, МОУО |
| 1.4.3 | Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам организации и подготовки ГИА | в период проведения ГИА | МО и Н РА, МОУО |
| 1.4.4 | Проведение мониторинга движения контингента обучающихся 11 (12) -х классов общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений среднего профессионального образования | январь 2013г.; март 2014 г. | МО и Н РА, ГАС, МОУО, СПО |
| 1.4.5 | Проведение мониторинга учебных достижений: - выпускников общеобразовательных учреждений; - подготовка аналитической справки по итогам мониторинга | январь - июль 2014 года | МО и Н РА, ГАС, МОУО, СПО |
| 1.4.6 | Организация участия председателей и заместителей председателей предметных комиссий в обучающих семинарах на базе ФИПИ | январь - февраль 2014 года | МО и Н РА |
| 1.4.7 | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА на территории Республики Адыгея | март – апрель 2014 года | МО и Н РА, ГАС |
| 1.4.8 | Обеспечение взаимодействия с ООО "Ростелеком" по Республике Адыгея по обеспечению бесперебойной работы сети Интернет в период проведения ГИА | май-июль 2014 года | МО и Н РА, ГАС |
| 2. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА |  |  |  |
| 2. Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по организации и проведению ГИА в Республике Адыгея в 2014 году: - Об организации государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Республики Адыгея в форме единого государственного экзамена в 2014 году; - Об утверждении мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена в Республике Адыгея в 2014 году; - Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в Республике Адыгея в 2014 году; - Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии республики Адыгея в 2014 году; - Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Республики Адыгея; - О формировании и ведении федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения единого государственного экзамена в Республике Адыгея в 2014 году; - об утверждении Положения о предметных комиссиях ГЭК; - Об утверждении персональных составов предметных комиссий ГЭК; - Об утверждении пунктов проведения ЕГЭ в Республике Адыгея в 2014 году; - Об утверждении должностных инструкций по организации проведения ЕГЭ в Республике Адыгея в 2014 году; - Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в Республике Адыгея в 2014 году; - Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов ППЭ; - О проведении пробных экзаменов в форме ЕГЭ; - О сроках, местах и порядке ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ; - Об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в ППЭ в день проведения экзамена; - Об утверждении Положения о конфликтной комиссии; - О персональном составе конфликтной комиссии Министерства образования и науки Республики Адыгея; - Об итогах организации и проведения ГИА на территории Республики Адыгея в 2014 году. | в период проведения ГИА | МО и Н РА |
| 2.2. | Иные инструкции и инструктивные письма | январь– июнь 2014 года | МО и Н РА, ГАС |
| 2.3 | Разработка Памятки участника ЕГЭ | март 2014 года | МО и Н РА, ГАС |
| 3 Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мониторинговых мероприятий в рамках РСОКО в Республике Адыгея в 2014 году для обучающихся 11 (12)-х классов | февраль - апрель 2014 года | МО и Н РА, АРИПК, ГАС, МОУО |
| 3.2 | Организация и проведение пробного ЕГЭ по математике для обучающихся 11 (12) классов | март - апрель 2014 года | МО и Н РА, АРИПК, ГАС, МОУО |
| 3.3 | Мониторинг базы данных участников ЕГЭ и формирование списка "групп риска" | март 2014 года | МО и Н РА, ГАС, МОУО |