Приложение № 1

к  приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 11.09.2014 № 844

Календарный план мероприятий

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в Республике Адыгея в 2014-2015 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое и методическое сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка распорядительных документов по организации и проведению ГИА-9 в 2015 году | сентябрь 2014 г. - июнь 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 1.2. | Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными документами | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 1.3. | Обновление методических рекомендаций по подготовке к ГИА-9 в 2015 году | сентябрь 2014 г. - июнь 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| II. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 2.1. | Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по внесению сведений в региональную информационную систему | до 30 сентября 2014 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 2.2. | Составление ежеквартального плана подготовки и проведения ГИА-9 | до 25 числа последнего месяца квартала | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Берзегова А.А. |
| 2.3. | Подготовка распорядительных документов по организации и проведению ГИА-9 в соответствии с ежеквартальным планом | сентябрь – май 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.4. | Организация методической (консультативной) помощи по планированию мероприятий по подготовке ГИА-9 муниципальным органам управления образованием | сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | Берзегова А.А. Руководители МОУО |
| 2.5. | Организация работы регионального центра обработки информации | ноябрь 2014 г.- август 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.6. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами ГИА-9 и муниципальными операторами по внесению сведений в региональную информационную систему | по отдельному плану | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 2.7. | Формирование баз данных: - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - специалистов по проведению лабораторных работ и экзаменаторов – собеседников, - технических специалистов ППЭ, - членов ГЭК | декабрь 2014 г.- февраль 2015 г. | Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 2.8. | Представление в Рособрнадзор и ФЦТ контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА-9 | январь 2015 г. | Воздамирова С.М. |
| 2.9. | Формирование организационных структур для проведения ГИА-9: - государственной экзаменационной комиссии Республики Адыгея; - территориальных экзаменационных подкомиссий; - конфликтной и предметных комиссий Республики Адыгея; - территориальных конфликтной и предметных подкомиссий | январь - февраль 2015 г. март-апрель 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Руководители МОУО |
| 2.10. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с муниципальными отделениями Министерства внутренних дел по Республике Адыгея и Министерства здравоохранения Республики Адыгея по организации и проведению ГИА-9 | январь – июнь 2015 г. | Руководители МОУО |
| 2.11. | Организация работы муниципальных органов управления образованием по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль-июль 2015 г. | Воздамирова С.М. Руководители МОУО |
| 2.12. | Организация работы по формированию и тиражированию КИМ | март 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.13. | Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | март-июнь 2015 г. | Воздамирова С.М. Руководители МОУО |
| 2.14. | Определение мест хранения экзаменационных материалов | апрель 2015 г. | Кабанова Н.И. Милосердина Л.А. |
| 2.15. | Определение пунктов проверки развёрнутых ответов участников ГИА-9 по общеобразовательным предметам | апрель-май 2015 г. | Воздамирова С.М. Руководители МОУО |
| III. Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 3.1. | Распределение средств республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию Государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 годы» на 2015 год | ноябрь-декабрь 2014 г. | Кабанова Н.И. Лапчук А.В. |
| 3.2. | Подготовка расчета к смете расходов на 2015 год по Государственной программе Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 годы» на организацию и проведение ГИА | ноябрь-декабрь 2014 г. | Кабанова Н.И. Лапчук А.В. |
| 3.3. | Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-2015 | ноябрь-декабрь 2014 г. | Кабанова Н.И. Лапчук А.В. Милосердина Л.А. |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 |  |  |  |
| 4.1. | Организация участия председателей и членов предметных комиссий в обучении, проводимом ФИПИ по проверке развёрнутых ответов участников ГИА-9 | по плану ФИПИ | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 4.2. | Обучение экспертов предметных комиссий и председателей территориальных предметных подкомиссий | февраль – март 2015 г. | Берзегова А.А. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 4.3. | Организация и проведение муниципальных семинаров по итогам пробных экзаменов в форме ОГЭ по русскому языку и математике для лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 в муниципальном образовании | март-апрель 2015 года | Руководители МОУО |
| 4.4. | Обучение экспертов территориальных предметных подкомиссий | апрель 2015 г. | Берзегова А.А. Воздамирова С.М. Руководители МОУО |
| 4.5. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (на муниципальном уровне) | апрель-май 2015 г. (по отдельному плану) | Руководители МОУО |
| 4.6. | Организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по их подготовке к проведению ГИА-9 | по отдельному графику | Берзегова А.А. |
| 4.7. | Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ОГЭ и ГВЭ, по результатам региональных диагностических работ по обязательным предметам ГИА-9 | после проведения каждого этапа тестирования | Берзегова А.А. |
| V. Организация работы регионального центра обработки информации и пунктов первичной обработки информации |  |  |  |
| 5.1. | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, внесение информации в федеральную информационную систему | в период организации и проведения ГИА-9 | Милосердина Л.А. |
| 5.2. | Проведение работ по обеспечению каналов связи с ФЦТ и муниципальными органами управления образованием | ноябрь 2014 г. – август 2015 г. | Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 5.3. | Организация работы и обеспечение техническими средствами ППОИ для проведения ГИА-9 в муниципальных образованиях Республики Адыгея | февраль-июнь 2015 г. | Руководители МОУО |
| 5.4. | Обеспечение ППОИ программным обеспечением для проведения ГИА-9 в муниципальных образованиях | в соответствии с графиком ФЦТ | Милосердина Л.А. |
| 5.5. | Организация работы по обработке бланков с ответами участников ГИА-9 (сканирование, верификация) | в соответствии с утверждёнными ФЦТ сроками | Милосердина Л.А. Руководители МОУО Руководители ППОИ |
| 5.6. | Обеспечение организационно-технологического сопровождения работы территориальных предметных подкомиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА-9 по общеобразовательным предметам | на следующий день после проведения экзамена | Руководители МОУО Руководители ППОИ |
| 5.7. | Обеспечение организационно-технологического сопровождения работы территориальных конфликтных подкомиссий по рассмотрению апелляций участников ГИА-9 | в соответствии с графиком заседаний территориальных конфликтных подкомиссий | Милосердина Л.А. Руководители ППОИ |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение информирования участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) о процедурах проведения ГИА-2015 | в течение учебного года | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 | апрель-июнь 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 6.3. | Взаимодействие со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2015 года | в течение учебного года | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 6.4. | Организация оформления информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА -9 в 2015 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение учебного года | Руководители МОУО Руководители ОО |
| VII. Контроль организации подготовки к ГИА-9 |  |  |  |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к его проведению в муниципальных образованиях и ОО | октябрь 2014 г. март 2015 г. | Воздамирова С.М. Руководители МОУО |
| 7.2. | Собеседование с руководителями муниципальных органов управления образованием по выполнению общеобразовательными организациями планов по организации и проведению ГИА-9, комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов | в течение учебного года | Воздамирова С.М. |
| 7.3. | Подготовка и направление в МОиН РА и ГАС статистической и аналитической информации по итогам проведения пробных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике | в течение 14 календарных дней после проведения пробного экзамена | Руководители МОУО |
| VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в 2015 году |  |  |  |
| 8.1. | Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в образовательных организациях Республики Адыгея | июль 2015 года | Руководители МОУО |
| 8.2. | Выявление образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам проведения ГИА-9 и разработка планов по повышению качества подготовки к проведению ГИА-9 в данных общеобразовательных организациях в 2015-2016 учебном году | июль 2015 года | Руководители МОУО |
| 8.3. | Подготовка статистического анализа результатов проведения ГИА-9 в Республике Адыгея | август 2015 года | Милосердина Л.А. |
| 8.4. | Подготовка: - аналитической информации по итогам проведения ГИА-9 в Республике Адыгея; - рекомендаций учителям-предметникам по повышению качества преподавания общеобразовательных предметов | август 2015 года | Берзегова А.А. |
| 8.5. | Подготовка сборника «Анализ результатов ГИА-9 в Республике Адыгея в 2015 году» | сентябрь 2015 года | Берзегова А.А. |

Обозначения:

1. Государственная  итоговая аттестация  по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9

2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО

3. Общеобразовательные организации - ОО

4. Основной государственный экзамен – ОГЭ

5. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ

6. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор

7. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ

8. ФГБУНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ

9. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея – ГЭК

10. Пункт первичной обработки информации – ППОИ

11. Пункт проведения экзамена - ППЭ

12. Контрольно-измерительные материалы – КИМ

13. Средства массовой информации - СМИ

Приложение № 2

к  приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 11.09.2014 № 844

Календарный план мероприятий

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования в Республике Адыгея в 2014-2015 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое и методическое сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка распорядительных документов по организации и проведению ГИА-11 в 2015 году | сентябрь 2014 г. - май 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 1.2. | Приведение региональной базы нормативных правовых документов в соответствие с требованиями федеральных документов | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Михайловская М.М. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 1.3. | Обновление инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ | сентябрь 2014 г. - май 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 1.4. | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА-11 в 2015 году (по результатам 2014 года) | сентябрь 2014 г. - май 2015 г. | Берзегова А.А. |
| II. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 2.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2015 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2014 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2014 г. | Милосердина Л.А. |
| 2.2. | Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению сведений в региональную информационную систему | до 30 сентября 2014 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.3. | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-11 в 2015 году | до 25 числа каждого месяца | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Берзегова А.А. |
| 2.4. | Формирование баз данных: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов ГЭК; - кандидатов в составы предметных комиссий; - общественных наблюдателей | октябрь 2014 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А Берзегова А.А. Шхачемуков Р.М. |
| 2.5. | Формирование и утверждение: - состава руководителей ППЭ; - состава организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - списка ППЭ и распределение между ними участников ГИА-11; - состава экспертов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний | октябрь-ноябрь 2014 г. январь-март 2015 г. | Кабанова Н.И. Милосердина Л.А. Воздамирова С.М. |
| 2.6. | Формирование и утверждение рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2015 году | октябрь 2014 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. |
| 2.7. | Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам организации и подготовки ГИА | в период проведения ГИА | Воздамирова С.М. Михайловская М.М. |
| 2.8. | Организация и проведение итогового сочинения по литературе: - в основные сроки; - в дополнительные сроки | ноябрь-декабрь 2014 г. февраль, апрель-май 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.9. | Проведение мониторинга движения контингента обучающихся: - 11 (12) -х классов ОО (в том числе: принятых в образовательную организацию в 2014 году, сменивших ОО на последнем году обучения); - учреждений СПО | ноябрь 2014 года, апрель 2015 года | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.10. | Организация работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) | ноябрь 2014 г. - август 2015 г. | Кабанова Н.И. Милосердина Л.А. |
| 2.11. | Определение и утверждение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2015 году для выпускников прошлых лет, проживающих на территории Республики Адыгея | декабрь 2014 г. | Кабанова Н.И. Милосердина Л.А. |
| 2.12. | Определение пунктов проверки развёрнутых ответов участников ГИА -11 по общеобразовательным предметам | декабрь 2014 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.13. | Определение места хранения экзаменационных материалов, использованных, неиспользованных КИМ | декабрь 2014 г. | Кабанова Н.И. Милосердина Л.А. |
| 2.14. | Формирование, согласование с Рособрнадзором и утверждение приказом МОиН РА персонального состава ГЭК | январь 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. |
| 2.15. | Направление в Рособрнадзор кандидатуры председателя ГЭК для утверждения | январь 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. |
| 2.16. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | январь 2015 г. | Кабанова Н.И. ВоздамироваС.М. Милосердина Л.А. |
| 2.17. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с органами прокуратуры, Министерством внутренних дел по Республике Адыгея и Министерством здравоохранения Республики Адыгея, ОАО "Ростелеком", Управлением специальной связи по вопросам организации и проведения ГИА-11 | январь - июль 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.18. | Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 | январь 2015 г. | Емзешева М.А. Милосердина Л.А. |
| 2.19. | Представление в Рособрнадзор и ФЦТ контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА-11, сведений о грузополучателе экзаменационных материалов для проведения ГИА в Республике Адыгея | январь 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.20. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в местах проведения экзаменов, обработки и проверки экзаменационных работ | январь-март 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Берзегова А.А. |
| 2.21. | Организационная помощь МОУО и СПО в подготовке к проведению ГИА-11 | январь-июль 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.22. | Организация работы МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль-июль 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Пченушай Ф.Ш. |
| 2.23. | Создание конфликтной комиссии и предметных комиссий ГЭК в 2015 году | февраль - март 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.24. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов, претендующих на присвоение статуса ведущий эксперт | до 1 марта 2015 г. | Берзегова А.А. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.25. | Формирование списка членов предметных комиссий ГЭК для направления в федеральные предметные комиссии | март- апрель 2015 года | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.26. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | март-июль 2015 г. | Шхачемуков Р.М. Милосердина Л.А. |
| 2.27. | Проведение квалификационных испытаний для всех экспертов | до 1 апреля 2015 г. | Берзегова А.А. Милосердина Л.А. Воздамирова С.М. |
| 2.28. | Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ и ГВЭ в муниципальных образованиях республики | в соответствии с расписанием, утвержденным Минобрнауки России | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 2.29. | Организация работы предметных и конфликтной комиссий, а также членов ГЭК, сотрудников отдела МОиН РА, осуществляющего переданные полномочия РФ в сфере образования, обеспечивающих контроль за проведением ГИА-11 | апрель-июль 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Михайловская М.М. |
| 2.30. | Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-11 в 2015 году, организация работы комиссии | апрель-июль 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Михайловская М.М. |
| III. Финансовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Распределение средств республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию Государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 годы» на 2015 год | ноябрь-декабрь 2014 г. | Кабанова Н.И. Лапчук А.В. Милосердина Л.А. Воздамирова С.М. |
| 3.2. | Подготовка расчета к смете расходов на 2015 год по Государственной программе Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 годы» на организацию и проведение ГИА | ноябрь-декабрь 2014 г. | Кабанова Н.И. Лапчук А.В. Милосердина Л.А. Воздамирова С.М. |
| 3.3. | Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-2015 | ноябрь-декабрь 2014 г. | Кабанова Н.И. Лапчук А.В. Милосердина Л.А. |
| 3.4. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ЕГЭ | ноябрь 2014 г. – август 2015 г. | Кабанова Н.И. Милосердина Л.А. |
| 3.5. | Заключение МОиН РА и ГАС госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ | март-август 2015 г. | Кабанова Н.И. Милосердина Л.А. Лапчук А.В. Гогуадзе И.А. |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Участие председателей и членов предметных комиссий в обучении, проводимом ФИПИ по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года | по плану ФИПИ | Берзегова А.А. Милосердина Л.А. |
| 4.2. | Организация методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке к ГИА-11 в 2015 году | сентябрь 2014 г. - май 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Берзегова А.А. Руководители МОУО |
| 4.3. | Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, по результатам региональных диагностических работ обучающихся 11-х классов по обязательным предметам ГИА | ноябрь 2014 г. февраль 2015 г. апрель 2015 г. | Берзегова А.А. Милосердина Л.А. |
| 4.4. | Обучение экспертов предметных комиссий | февраль - март2015 г. | Берзегова А.А. |
| 4.5. | Проведение обучения (на региональном уровне): - технических специалистов ППЭ; - членов ГЭК; - общественных наблюдателей; - руководителей ППЭ; - директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ | март-апрель 2015 г. (по отдельному плану) | Берзегова А.А. Милосердина Л.А. Воздамирова С.М. Шхачемуков Р.М. |
| 4.6. | Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии | апрель 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 4.7. | Проведение обучения организаторов ППЭ в муниципальных образованиях | апрель - май 2015 г. | Руководители МОУО |
| 4.8. | Организация и проведение обучающих семинаров с персоналом РЦОИ | апрель - июль 2015 г. | Милосердина Л.А. |
| 4.9. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами ГИА -11и муниципальными операторами по внесению сведений в региональную информационную систему | по отдельному плану | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Берзегова А.А. |
| V. Организация работы регионального центра обработки информации |  |  |  |
| 5.1. | Формирование и ведение региональной информационной системы | по отдельному графику в соответствии с планом ФЦТ | Милосердина Л.А. |
| 5.2. | Сбор сведений об участии в пробных ЕГЭ, ГВЭ | ноябрь 2014 г.– апрель 2015 г. | Милосердина Л.А. |
| 5.3. | Проведение работ по обеспечению каналов связи с Федеральным центром тестирования, МОУО | ноябрь 2014 г.– август 2015 г. | Милосердина Л.А. |
| 5.4. | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков | январь 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 5.5. | Согласование с ФЦТ заявок на доставочные пакеты с экзаменационными материалами по общеобразовательным предметам для проведения ГИА | январь-апрель 2015 г. | Милосердина Л.А. |
| 5.6. | Организационно-технологическое сопровождение деятельности ГЭК | январь – июль 2015 г. | Милосердина Л.А. |
| 5.7. | Организация взаимодействия с федеральной информационной системой проведения ГИА и передачи информации по установленным каналам связи | в период проведения ГИА | Милосердина Л.А. |
| 5.8. | Проведение работ по обновлению программного сопровождения ГИА | в период проведения ГИА | Милосердина Л.А. |
| 5.9. | Участие в проведении апробации печати КИМ в ППЭ | по графику ФЦТ | Милосердина Л.А. |
| 5.10. | Организация обработки бланков с ответами участников ГИА (сканирование, верификация) | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | Милосердина Л.А. |
| 5.11. | Обеспечение организационно-технологического сопровождения работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам | на следующий после проведения экзамена день | Милосердина Л.А. |
| 5.12. | Передача электронных файлов с результатами проверки развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам для дальнейшей обработки в ФЦТ | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | Милосердина Л.А. |
| 5.13. | Обеспечение получения из ФЦТ протоколов с результатами ЕГЭ, их подготовки для утверждения ГЭК и рассылки в МОУО | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | Милосердина Л.А. |
| 5.14. | Обеспечение организационно-технологического сопровождения работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ГИА | в соответствии с планом-графиком заседаний конфликтной комиссии | Милосердина Л.А. |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования всех участников ГИА, их родителей | в течение учебного года | Воздамирова С.М. |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-11 | ноябрь 2014 года | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Михайловская М.М. |
| 6.3. | Информирование всех участников образовательного процесса, в том числе родительской общественности, об изменениях в нормативных правовых актах и инструктивных материалах по организации и проведению ГИА -11 в 2015 году | в течение учебного года | Воздамирова С.М. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 6.4. | Обеспечение информирования всех участников образовательного процесса, в том числе родительской общественности, о последствиях, которые повлекут за собой нарушения выпускниками порядка проведения ГИА-11 в 2015 году | в течение учебного года | Михайловская М.М. |
| 6.5. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2015 году | в течение учебного года | Воздамирова С.М. Пченушай Ф.Ш. |
| 6.6. | Взаимодействие с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 в 2015 году | по графику Рособрнадзора | Воздамирова С.М. Пченушай Ф.Ш. |
| 6.7. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА -11 в 2015 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | январь-май 2015 г. | Михайловская М.М. Руководители МОУО |
| VII. Контроль организации ГИА-11 в МОУО |  |  |  |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях | октябрь 2014 г. март 2015 г. | Воздамирова С.М. Михайловская М.М. |
| 7.2. | Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА -11 | в течение учебного года | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. |
| 7.3. | Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ | апрель - июль 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 7.4. | Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ | апрель - июль 2015 г. | Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2015 году |  |  |  |
| 8.1. | Проведение статистического анализа итогов ГИА-11 в 2015 году в Республике Адыгея. Подготовка и издание информационного сборника «Статистика основных результатов государственной итоговой аттестации в Республике Адыгея в 2015 году» | август - сентябрь 2015 года | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. Мамий Д.К. Шхачемуков Р.М. |
| 8.2. | Подготовка доклада «О выполнении распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 22.08.2014 г. № 180-р «Об информации «Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2014 году и мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году, в том числе в форме единого государственного экзамена» | декабрь 2014 г., август 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 8.3. | Подготовка аналитической информации о результатах ГИА-11 в 2015 году на заседания: - коллегии МОиН РА; - Кабинета Министров Республики Адыгея | июль-август 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 8.4. | Проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: - выпускников ОО; - лиц, не прошедших ГИА-11 в 2015 году | август 2015 года | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 8.5. | Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информации «Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2015 году и мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году, в том числе в форме единого государственного экзамена» | август 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА

2. Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Государственная аттестационная служба системы образования" - ГАС

3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея "Адыгейский республиканский институт повышения квалификации" - АРИПК

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа при Адыгейском государственном университете» - РЕМШ

4. Муниципальные органы управления образованием - МОУО

5. Общеобразовательные организации - ОО

6. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11

7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ

8. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ

9. Пункт проведения экзамена - ППЭ

10. Региональный центр обработки информации - РЦОИ

11. Учреждения среднего профессионального образования – СПО

12. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК

13. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ

14. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ

15. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор

16. Средства массовой информации - СМИ

Приложение № 3

к  приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 11.09.2014 № 844

Меры по совершенствованию преподавания учебных предметов

при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций Республики Адыгея

к государственной итоговой аттестация по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Региональный уровень |  |  |  |
| 1.1. | Выявление ОО, показавших наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2014 году. Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в данных ОО в 2015 году | август - сентябрь 2014 г. | Милосердина Л.А. Берзегова А.А. |
| 1.2. | Разработка регионального плана мероприятий по выявлению и распространению лучших практик обеспечения школами высоких образовательных результатов | сентябрь 2014 г. | Берзегова А.А. |
| 1.3. | Разработка регионального комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, в том числе, в первую очередь, по обязательным предметам - русскому языку и математике, а также литературе | до 10 сентября 2014 г. | Берзегова А.А. |
| 1.4. | Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся 11-х классов ОО республики | сентябрь 2014 г. январь 2015 г. май 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 1.5. | Организация работы по выявлению наличия и эффективности функционирования в ОО системы внутреннего мониторинга качества образования | сентябрь 2014 г. май 2015 г. | Воздамирова С.М. Михайловская М.М. |
| 1.6. | Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО: - планов по организации и проведению ГИА; - комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов; - адресных программ повышения качества деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты | в течение учебного года | Воздамирова С.М. Михайловская М.М. |
| 1.7. | Обеспечение включения в программы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО модулей по подготовке к проведению ГИА | до 1 октября 2014 г. | Берзегова А.А. |
| 1.8. | Проведение всестороннего анализа деятельности ОО, обучающиеся которых показали в 2014 году низкие результаты ГИА по обязательным предметам ГИА; подготовка и направление рекомендаций в МОУО по его результатам для принятия управленческих решений | до 1 ноября 2014 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. |
| 1.9. | Разработка методических рекомендаций по применению различных форм обучения, в том числе, дистанционных, направленных на овладение изучаемым материалом различными категориями обучающихся | до 1 декабря 2014 г. | Берзегова А.А., Мамий Д.К. |
| 1.10. | Организация и проведение семинара-совещания для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных школ республики | февраль 2015 г. | Берзегова А.А. Воздамирова С.М. |
| 1.11. | Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования | в течение учебного года | Берзегова А.А. |
| 1.12. | Организация в муниципальных образованиях факультативных курсов (в том числе дистанционных) по подготовке к ГИА обучающихся выпускных классов, имеющих высокие результаты обучения | в течение учебного года | Мамий Д.К. Руководители МОУО |
| 1.13. | Организация контроля качества обучения по учебным предметам ГИА при проведении плановых проверок контроля качества образования в ОО | в течение учебного года | Михайловская М.М. |
| 1.14. | Организация и проведение региональных диагностических работ по обязательным предметам ГИА, а так же по литературе для обучающихся 11-х классов, проведение анализа их результатов | по отдельному графику | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Берзегова А.А. |
| 1.15. | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 11(12) классах в форме ЕГЭ и ГВЭ | март-апрель 2015 г. | Воздамирова С.М. Милосердина Л.А. Берзегова А.А. Руководители МОУО |
| 1.16. | Обеспечение учета результатов ГИА при оценке эффективности деятельности МОУО и ОО, а также при построении рейтинга ОО | август 2015 г. | Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. |
| II. Муниципальный уровень |  |  |  |
| 2.1. | Выявление образовательных организаций, показавших наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2014 году. Разработка адресных программ повышения качества деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты | август - сентябрь 2014 г. | Руководители МОУО |
| 2.2. | Разработка муниципальных комплексов мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, в том числе в первую очередь по обязательным предметам - русскому языку и математике, а также литературе | до 10 сентября 2014 г. | Руководители МОУО |
| 2.3. | Разработка муниципальных планов мероприятий по выявлению и распространению лучших практик обеспечения школами высоких образовательных результатов | сентябрь 2014 г. | Руководители МОУО |
| 2.4. | Разработка муниципальных планов по организации подготовки к проведению ГИА в 2015 году, а также комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов | до 1 октября 2014 г. | Руководители МОУО |
| 2.5. | Выявление наличия и эффективности функционирования в ОО системы внутреннего мониторинга качества образования | октябрь 2014 г. | Руководители МОУО |
| 2.6. | Организация мониторинга по выполнению ОО: - планов по организации и проведению ГИА,; - комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов; - адресных программ повышения качества деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты | в течение учебного года | Руководители МОУО |
| 2.7. | Обеспечение прохождения педагогическими и руководящими работниками ОО курсов повышения квалификации по подготовке обучающихся к проведению ГИА | по отдельному графику | Руководители МОУО |
| 2.8. | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в выпускных классах: - в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы); - в форме ЕГЭ и ГВЭ (11/12 классы) | в течение учебного года | Руководители МОУО |
| 2.9. | Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования | в течение учебного года | Руководители МОУО |
| III. Уровень образовательной организации |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся выпускных классов | сентябрь 2014 г. январь 2015 г. май 2015 г. | Руководители ОО |
| 3.2. | Принятие мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, уделив особое внимание обязательным предметам – математике, русскому языку и литературе | сентябрь 2014 г. | Руководители ОО |
| 3.3. | Обеспечение разработки каждым учителем комплекса мер по подготовке слабоуспевающих обучающихся, а также высокомотивированных школьников выпускных классов к ГИА | сентябрь 2014 г. | Руководители ОО |
| 3.4. | Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска» | сентябрь 2014 г. | Руководители ОО |
| 3.5. | Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по обязательным предметам (русскому языку и математике) для прохождения ГИА, а также по предметам по выбору | с 1 октября 2014 г. | Руководители ОО |
| 3.6. | Организация систематического контроля за проведением учителями индивидуально-групповых занятий с обучающимися | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.7. | Применение различных форм обучения, в том числе, дистанционных, направленных на овладение изучаемым материалом различными категориями обучающихся | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.8. | Организация и проведение школьных диагностических работ по обязательным предметам ГИА, а так же по литературе для обучающихся выпускных классов, проведение анализа их результатов, принятие соответствующих управленческих решений | по отдельному графику | Руководители ОО |
| 3.9. | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в выпускных классах: - в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы); - в форме ЕГЭ и ГВЭ (11/12 классы) | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.10. | Организация методической помощи педагогам в подготовке обучающихся к ГИА при посещении уроков, дополнительных занятий; выявлении неэффективных форм работы учителей | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.11. | Использование в практике работы таких форм, как наставничество, мастер-классы, взаимопосещение уроков учителями с целью знакомства с педагогическими приемами своих коллег, совместное обсуждение проведенных уроков | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.12. | Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования | в течение учебного года | Руководители МОУО |

Обозначения:

1. Муниципальные органы управления образованием - МОУО

2. Общеобразовательные организации - ОО

3. Государственная  итоговая аттестация– ГИА

7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ

8. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ

9. Основной государственный экзамен – ОГЭ