МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

25.07.2016  № 1021

Майкоп

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1394

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году (приложение № 1).

2. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 03.08.2016 г.:

- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея;

- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования».

3.	Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра            					Н.И. Кабанова

Приложение № 1

к  приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 25.07.2016 № 1020

Дорожная карта подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА–9 и ГИА-11 | июль-август 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 | июль-август 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| 1.3. | Подготовка отчетов о результатах деятельности предметных комиссий по форме, представляемой ФИПИ | до 10 августа 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 1.4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на коллегии Министерства образования и науки Республики Адыгея | октябрь 2016 г. | Конова Ж.И. Михайловская М.М. Нагоева Д.У. Милосердина Л.А. |
| 1.5. | Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информации «Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2016 году и мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, в том числе в форме единого государственного экзамена» | октябрь 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 1.6. | Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА – 9 и ГИА-11 | август 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 1.7. | Издание сборника методических рекомендаций для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании | август, сентябрь 2016 г. в течение года | Конова З.И. Руководители МОУО |
| 2.2. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| 2.3. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | до 10 сентября 2016 г. | Конова З.И. Нагоева Д.У. |
| 2.4. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Конова З.И. Нагоева Д.У. Руководители МОУО |
| 2.5. | Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования на 2016-2017 учебной год | до 10 сентября 2016 г. | Милосердина Л.А. Конова З.И. |
| 2.6. | Разработка модулей по повышению качества преподавания математики в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей | август-сентябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - об утверждении мест регистрации для прохождения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании и ведении федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - об утверждении порядка хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11, - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея; - об утверждении персональных составов государственной экзаменационной комиссии, предметных комиссий ГЭК, конфликтной комиссии МО и Н РА; - об утверждении пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении должностных инструкций по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении Положения о конфликтной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об организации условий в ППЭ для участников с ОВЗ; - о проведении итогового сочинения (изложения); - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); - о местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»; - о работе телефонов «горячей линии»; - об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - об организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ | сентябрь 2016 г.-май 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 3.2. | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | сентябрь 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 3.3. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-11: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору | сентябрь 2016 г. | Нагоева Ж.У. |
| 3.4. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9: - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору | сентябрь 2016 г. | Нагоева Ж.У. |
| 3.5. | Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА; -организацию видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ; - создание защищенных каналов связи; - обновление электронных подписей | ноябрь-декабрь 2016 г. | Лапчук А.В. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 4.2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г.: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - обеспечение доставки экзаменационных материалов Управлением специальной связи; - создание каналов связи; - дооснащение ППЭ и РЦОИ техническими средствами | ноябрь 2016 г. - май 2017 г. | Тлюняев А.Н. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 4.3. | Заключение МОиН РА госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | февраль – июль 2017 г. | Тлюняев А.Н. Лапчук А.В. Милосердина Л.А. |
| 4.4 | Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2016 г. | Лапчук А.В. Милосердина Л.А. |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для членов ГЭК, директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ | декабрь 2016 г.-апрель 2017 г. | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 5.2. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием членов конфликтной комиссии | апрель 2017 г. | Нагоева Д.У. Милосердина Л.А. |
| 5.3. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | декабрь 2015 г.-апрель 2016 г. | Нагоева Д.У. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 5.4. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | октябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| 5.5. | Обучение кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | по графику АРИПК | Нагоева Д.У. |
| 5.6. | Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. Председатели предметных комиссий |
| 5.7. | Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах, проводимых ФГБНУ ФИПИ | по графику ФИПИ | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 5.8. | Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9 | по графику АРИПК | Нагоева Д.У. |
| 5.9. | Проведение тестирования для кандидатов с составы предметных комиссий ГИА-9 с целью определения экспертов, имеющих права третьих проверок | апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. Председатели предметных комиссий |
| 5.10. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | декабрь 2016 г.-март 2017 г | Афаунов Р.Н., Конова З.И. |
| 5.11. | Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей | по графику АРИПК | Михайловская М.М. Нагоева Д.У. |
| 5.12. | Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Нагоева Д.У. Конова З.И. Руководители МОУО |
| 5.13. | Проведение обучения организаторов ППЭ в муниципальных образованиях | апрель - май 2017 г. | Руководители МОУО Милосердина Л.А. |
| 5.14. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. |
| 5.15. | Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА в РЦОИ | март-апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. |
| 5.16. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Михайловская М.М. |
| 5.17. | Проведение республиканской конференции по обобщению и распространению опыта по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА 11 | март 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| VI. Организационное сопровождениеГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьский период проведения ГИА 2016 г. | август-октябрь 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.2. | Планирование работы РЦОИ: - утверждение схемы организации: приемки и обработки экзаменационных материалов, организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, организация обработки апелляции; - обучение и инструктаж сотрудников под роспись по следующим вопросам: освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА; - актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; - мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; - проведение профилактических работ и ремонт оборудования | октябрь 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | ноябрь 2016 года | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО. |
| 6.4. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755. | по отдельному графику | Милосердина Л.А. |
| 6.5. | Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11 | до 30 сентября 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.6. | Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 | до 30 сентября 2016 г. | Емзешева М.А. Милосердина Л.А. |
| 6.7. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК) | январь-февраль 2017 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.8. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор | ноябрь –декабрь 2016 г. | Конова З.И. |
| 6.9. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | январь 2017 г. | Конова З.И. |
| 6.10. | Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, организация работы комиссии | март-сентябрь 2017 г. | Михайловская М.М. |
| 6.11. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 6.12. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | февраль 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.13. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | апрель, май 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 6.14. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме оффлайн; - создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи; - утверждение составов ассистентов | в течение года | Конова З.И. Милосердина Л.А. Ожева А.Н. |
| 6.15. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | апрель- июнь 2017 г. | Тлюняев А.Н. Руководители МОУО |
| 6.16. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. | март 2016г | Афаунов Р.Н. Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 6.17. | Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-11 -проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 г. | по отдельному графику | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.18. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - Управлением специальной связи по Краснодарскому краю; - Министерством внутренних дел по Республике Адыгея; - Министерством здравоохранения Республики Адыгея; - другими структурами по вопросам: - определения ответственных лиц от ведомств по вопросам организации и проведения ГИА; - информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения ГИА; - определение количества и полномочий сотрудников МВД, направляемых в ППЭ; - согласование вопросов оснащения ППЭ металлодетекторами; - определение состава и количества медицинских работников, направляемых в ППЭ; - направление инструкций для подготовки медицинских сотрудников к работе в ППЭ; - согласование списка сотрудников ПАО «Ростелеком», имеющих право присутствовать в ППЭ; - согласование графика проведения работ на складе УСС | сентябрь 2015 г. – июль 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.19. | Участие в апробациях технологии «Сканирование в ППЭ», технологии «Печать КИМ в ППЭ», технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по отдельному графику | Милосердина Л.А. |
| 6.20 | Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 (Центр онлайн-видеонаблюдения) | март-апрель 2016 | Милосердина Л.А. |
| 6.21. | Организация обучающего семинара-практикума для специалистов Центра онлайн-видеонаблюдения по проведению мониторинга нарушений Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Март-апрель2016 | Михайловская М.М. |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта МО и Н РА, ГАС | в течение учебного года | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2016 г. в течение учебного года | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | в течение учебного года | Косенко О.В. Конова З.И. |
| 7.4. | Организация совещаний, on-line семинаров с руководителями МОУО, ответственными муниципальными координаторами и руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ежеквартально | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.5. | Взаимодействие с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | по графику Рособрнадзора | Конова З.И. Косенко О.В. |
| 7.6. | Проведение мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | в течение года | Косенко О.В. |
| 7.7. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | январь-май 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Руководители МОУО |
| 7.8. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Конова З.И. Руководители МОУО |
| 7.9. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение учебного года | Конова З.И. Ожева А.Н. |
| 7.10. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение учебного года | Конова З.И. Ожева А.Н. |
| 7.11. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Руководители МОУО |
| VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1. | Создание комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея: - подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о создании комиссии; - составление плана работы комиссии | ноябрь 2016 г. | Кабанова Н.И. Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.2. | Организация работы комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея | ноябрь 2016 г.-май 2017 г. | Кабанова Н.И. Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.3. | Осуществление контроля наличия и функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования | сентябрь2016- май 2017 г | Михайловская М.М. Конова З.И. |
| 8.4. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях | в течение учебного года | Конова З.И. Михайловская М.М |
| 8.5. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | декабрь 2016, апрель-май 2017 | Михайловская М.М. Конова З.И. |
| 8.6. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | в течение года | Конова З.И. |
| 8.7. | Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11 | в течение учебного года | Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.8. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА -11 | апрель, май 2017г | Михайловская М.М. Конова З.И. |
| 8.9. | Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ | апрель - июнь 2017 г. | Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 8.10. | Организация контроля за правомерностью допуска участников ГИА-9 и ГИА -11 в досрочный, основной, дополнительные сроки проведения экзаменов | март-сентябрь 2017 | Михайловская М.М. |
| 8.11. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА -11 | сентябрь-октябрь 2016 г. апрель - июль 2017 г. | Михайловская М.М. |
| 8.12. | Обеспечение присутствия должностных лиц Министерства, осуществляющего переданные полномочия в сфере образования в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и КК. Контроль за организацией работы в ППЭ; РЦОИ; ПК и КК | апрель, май-июнь, сентябрь 2017 г | Михайловская М.М. |
| 8.13. | Контроль за участниками ГИА-9 и ГИА -11, имеющими паспорта других субъектов РФ | апрель 2017 г, май-июнь 2017 г, сентябрь 2017 г | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 8.14. | Предоставление оперативной информации об удаленных участниках ГИА, выявленных нарушениях Порядка и принятых мерах в Рособрнадзор | апрель 2017 г., май-июнь 2017 г., сентябрь 2017 г. | Михайловская М.М. |
| 8.15. | Принятие административных мер реагирования в отношении лиц, нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и ГИА -11 | апрель –октябрь 2017 г. | Михайловская М.М. |

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА

2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО

3. Общеобразовательные организации - ОО

4. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11

5. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9

6. Единый государственный экзамен – ЕГЭ

7. Пункт проведения экзамена - ППЭ

8. Региональный центр обработки информации - РЦОИ

9. Учреждения среднего профессионального образования – СПО

10. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК

11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ

12. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ

13. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор

14. Средства массовой информации - СМИ