| КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ИМИНИСТРЭМЭ Я КАБИНЕТ |
| --- | --- | --- |

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 4 октября 2011 № 328-р

г. Майкоп

Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2011 году и о Плане мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2012 году

Рассмотрев информацию Министерства образования и науки Республики Адыгея об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2011 году и в целях обеспечения проведения единого государственного экзамена в 2012 году:

1. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Республики Адыгея об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2011 году.

2. Утвердить  План  мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2012 году (далее – План) согласно приложению.

3. Министерству образования и науки Республики Адыгея:

1) организовать в 2012 году проведение  государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ;

2) расходы на проведение мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2012 году осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Адыгея на эти цели.

4. Министерству здравоохранения Республики Адыгея совместно с Министерством образования и науки Республики Адыгея обеспечить в пунктах проведения ЕГЭ  охрану здоровья участников ЕГЭ и оказание при необходимости первой медицинской помощи.

5. Рекомендовать:

1) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея оказать содействие в обеспечении информационной безопасности, обеспечить безопасность дорожного движения, охрану общественного порядка в пунктах проведения ЕГЭ;

2) органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:

а) создать необходимые условия для эффективной подготовки выпускников XI (XII) классов к сдаче ЕГЭ и обеспечить их участие в ЕГЭ;

б) предусмотреть в местных бюджетах на 2012 год средства на финансирование мероприятий по проведению ЕГЭ в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

в) принять участие в выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

3) образовательным учреждениям высшего и среднего образования подготовить пункты принятия экзаменов к проведению ЕГЭ.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Адыгея.

Премьер-министр

Республики Адыгея							     М. Кумпилов

Приложение

к распоряжению Кабинета

Министров Республики Адыгея

от 4 октября 2011 года № 328-р

План мероприятий по организации и проведению

единого государственного экзамена в 2012 году

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за организацию и проведение мероприятий, иные органы, которым рекомендовано принять участие в их реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание координационных структур для подготовки и проведения ЕГЭ в 2012 году: 1) государственной экзаменационной комиссии Республики Адыгея (далее - ГЭК) по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 2) конфликтной комиссии Министерства образования и науки Республики Адыгея; 3) территориальных подкомиссий ГЭК; 4) предметных комиссий ГЭК; 5) регионального центра обработки информации и охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ); 6) пункта первичной обработки информации | декабрь 2011 года – апрель 2012 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, государственное учреждение «Государственная аттестационная служба системы образования Республики Адыгея» (далее – ГАС) |
| 2. Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов, регулирующих и обеспечивающих деятельность координационных структурпо организации и проведению ЕГЭ | декабрь 2011 года – июль 2012 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС |
| 3. Формирование республиканских баз данных: 1) пунктов проведения ЕГЭ; 2) выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений; 3) специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ | декабрь 2011 года – июль 2012 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС во взаимодействии с органами управления образованием муниципальных образований |
| 4. Организация и проведение семинаров для специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ: 1) лиц, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ в органах управления образованием; 2) руководителей пунктов проведения ЕГЭ (далее - ППЭ); 3) организаторов ЕГЭ в ППЭ; 4) членов предметных комиссий ГЭК; 5) членов ГЭК; 6) уполномоченных представителей ГЭК и председателей территориальных подкомиссий ГЭК; 7) ответственных секретарей приемных комиссий образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования | декабрь 2011 года – июль 2012 года | ГАС |
| 5. Подготовка ППЭ к проведению ЕГЭ | май – июль 2012 года, в соответствии с расписанием ЕГЭ | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС во взаимодействии с органами управления образованием муниципальных образований, образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования |
| 6. Организация и проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ | ноябрь 2011 года – май 2012 года | Органы управления образованием муниципальных образований |
| 7. Обеспечение безопасности на маршрутах подвоза участников ЕГЭ к ППЭ и обратно | май – июнь 2012 года, в соответствии с расписанием ЕГЭ | Министерство образования и науки Республики Адыгея, органы управления образованием муниципальных образований во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике Адыгея |
| 8. Обеспечение охраны здоровья участников ЕГЭ в ППЭ и оказание при необходимости первой медицинской помощи участникам ЕГЭ | май – июль 2012 года, в соответствии с расписанием ЕГЭ | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, органы управления образованием муниципальных образований |
| 9. Организация информационной безопасности при доставке контрольно-измерительных материалов в ППЭ, в региональный центр обработки информации и охраны правопорядка в ППЭ | май – июль 2012 года, в соответствии с расписанием ЕГЭ | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике Адыгея |
| 10. Проведение ЕГЭ в досрочный периоды и период государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений | апрель – июнь 2012 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС во взаимодействии с органами управления образованием муниципальных образований |
| 11. Организация и проведение ЕГЭ в дополнительный период проведения ЕГЭ | июнь – июль 2012 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС во взаимодействии с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования |
| 12. Обеспечение информационной безопасности при проведении ЕГЭ и обработке результатов экзаменов | апрель – июль 2012 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС |
| 13. Организация информационно-разъяснительной работы, обеспечение информационного сопровождения с использованием средств массовой информации | систематически | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС во взаимодействии с органами управления образованием муниципальных образований, образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования |
| 14. Организация мониторинга проведения ЕГЭ | июль – сентябрь 2012 года | ГАС во взаимодействии с органами управления образованием муниципальных образований, образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования |
| 15. Организация мониторинга обучения студентов, поступивших по результатам ЕГЭ в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования | декабрь 2012 года | образовательные учреждениям высшего и среднего профессионального образования |
| 16. Подготовка аналитического отчета по организации и проведению ЕГЭ в республике, включающего предложения по совершенствованию технологии подготовки и проведения ЕГЭ | июль – август 2012 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС |
| 17. Анализ выполнения выпускниками XI (XII) классов общеобразовательных учреждений заданий ЕГЭ в 2012 году в Республике Адыгея, подготовка методических рекомендаций по повышению качества подготовки выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений к государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2012 года | государственное учреждение «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |